Областное государственное образовательное учреждение

начального профессионального образования

Профессиональное училище № 27 г. Братска

Живая память

(Добрые руки)

Социальный проект

Братск

2010

Социальный проект «Живая память (Добрые руки)»

Организатор-заявитель: ОГОУ НПО ПУ № 27  г. Братска,

Руководитель проекта:

Хорольская Т.В., педагог дополнительного образования ПУ-27

Телефон: 37-72-01, 89642219810

Название проекта: «Живая память – Добрые  руки»

Сроки реализации: 17.04 – 08.05 2010

География проекта: Падунский округ.

Партнеры:

Совет ветеранов Падунского округа г. Братска

ГОУ ВПО «БрГУ»

ООО «Керамзит»

Постановка проблемы:

Одной из главных проблем нашего общества является ослабление связи поколений. Особенно это заметно в нашем училище, где  многие учащиеся  - дети - сироты, которые не имеют отношений со своими родными и близкими. Укрепить связь поколений позволит изучение истории своей страны, понимание того, какой ценой завоёвано  сегодняшнее благополучие россиян. Встречи с ветеранами, участие в беседах с ними, дальнейшая обработка собранного материала, даёт учащимся чувство сопричастности к сохранению истории страны, а так же ощущение собственной значимости для сохранения памяти о победителях в Великой Отечественной войне. При этом заинтересованность подростков основывается ещё и на том, что, параллельно со сбором воспоминаний,  учащиеся  выполняют ремонтные работы на  дому  у ветеранов, что способствует  реализации  профессиональных навыков учащихся, приобретённые в процессе обучения.   Результаты опроса, проведённого инициативной группой,  показали, что  75% опрошенных считают данную проблему актуальной, а  проект интересным и реально выполнимым.

Цель: Привлечь внимание молодёжи к социально-значимой деятельности.

Собрать видео и аудио материалы из воспоминаний ветеранов, разместить публикации  в СМИ. Оказать помощь 15 ветеранам в решении некоторых бытовых проблем, а именно: выполнение электротехнических, столярных и отделочных работ.

Задачи:

- Опрос учащихся о том, какую помощь они могут оказать ветеранам.

- Встречи с  председателем Совета ветеранов Падунского округа В.Н.  Горчаковым по поводу согласования перечня услуг и

списков с  адресами нуждающихся.

- Распределение обязанностей.

- Организация бригад, выполняющих работы.

- Выполнение работы по ремонту помещений и сбору воспоминаний ветеранов.

Описание проекта:

1. Встреча с председателем Совета ветеранов Падунского округа В.Н. Горчаковым и согласование с ним перечня услуг.

2. Согласование списков с  адресами нуждающихся в данных услугах ветеранов, соизмерение возможностей учащихся с объёмом предложенных работ.

3. Предупреждение ветеранов о визите учащихся и их руководителя.

4. Предварительный  визит к ветерану. Определение на месте объёма работ, необходимых материалов и инструментов. Назначение даты выполнения  работ.

5.  Одним из партнёров нашего проекта является ИП Ляска Л.В., заведующая столовой ПУ-27, которая окажет спонсорскую помощь в изготовлении сладких пирогов для чаепития с ветеранами.

6. Составления графика посещений ветеранов. Распределение учащихся по бригадам. В каждую бригаду будут входить: руководитель, 3 учащихся, ответственных за выполнение ремонтных работ, 1 учащийся фотограф и телеоператор, 2 учащихся ответственные за сбор  воспоминаний.

7. Если ветераны не в состоянии приобрести провода, розетки, шурупы, гвозди и т.д., мы закупаем необходимые материалы, за счет привлеченных спонсорских средств и гранта.

8. Визиты  к ветеранам бригад в соответствии  с графиком. Во время визита будут выполнены  ремонтные работы,  вручены пироги и самодельные плакаты.

9. Переработка собранных воспоминаний ветеранов. Написание статей, очерков, монтаж видео и аудио материалов. Поиск информации в интернете. Размещение материалов на сайте телепередачи «Жди  меня».

10. Размещение статей о ходе и результатах проекта в газетах: «Братский университет», «Всё Путём!».

11. Вручение газетных статей, видео дисков ветеранам.

11. Подведение итогов. Анализ проведенной деятельности. Оценка результатов проекта, сравнение их с ожидаемыми результатами.  Проведение рефлексии с участниками проекта. Награждение активных участников проекта.

Рабочий план реализации

| дата | Проводимые мероприятия | участники | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.04 | Согласование списков с адресами нуждающихся | Руководитель проекта, Учащиеся ПУ-27 | Список нуждающихся |
| 21.04 | Предупреждение ветеранов о визите | Руководитель проекта, В.Н. Горчаков | Согласие ветеранов |
| 21.04-23.04 | Предварительный визит к ветерану. Определение на месте объёма работ, необходимых материалов и инструментов. | Руководитель проекта, Учащиеся ПУ-27 | Перечень необходимых работ, инструментов, материалов |
| 23-24.04 | Организация визита (подготовка плакатов, пирогов) | Учащиеся ПУ-27, | Сценарий визитов |
| 24.04 | Составления графика посещений ветеранов. Распределение учащихся по бригадам. | Руководитель проекта, Учащиеся ПУ-27 | График |
| 25-30.04 | Визиты к ветеранам | Руководитель проекта, Учащиеся ПУ-27 | Выполненный перечень работ, собранные материалы из воспоминаний |
| 30.04-0.7.05 | Обработка собранных материалов из воспоминаний ветеранов, написание статей, монтаж фильмов | Руководитель проекта, Учащиеся ПУ-27 | Статьи в газетах |
| 08.05 | Вручение газет и дисков с фильмами ветеранам | Руководитель проекта, Учащиеся ПУ-27 |  |
| 10.05 | Подведение итогов | Руководитель проекта, Учащиеся ПУ-27 | Отчет, рефлексия |

Бюджет проекта:

| № |  | Собственный вклад | Запрашиваемая сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные услуги | 340 | - |
| 2 | Инструменты | 2000 | - |
| 3 | Расходные материалы | 1000 | 500 |
| 4 | Канцелярия | 150 | - |
| 5 | Пироги | - | 500 |

Комментарии к бюджету:

Транспортные услуги. Поездка на рейсовом автобусе в п. Падун в Совет ветеранов – 3 человека. Поездка для определения объёма работ в п. Падун – 3 человека. Поездка для выполнения работ: в п. Падун – 10 человек.

Инструменты. В эту статью включена амортизация инструментов, предоставленных мастерскими ПУ-27: шуруповёрта, перфоратора, отверток, плоскогубцев и т.д. Фото, видео и аудио техника  также предоставляется училищем.

Расходные материалы.  В том случае, если ветераны не в состоянии приобрести провода, розетки, шурупы, гвозди и т.д., мы закупаем необходимые материалы.

Канцелярия.  В эту статью входят бумага для газет, карандаши, фломастеры, скотч, цветная бумага для изготовления поздравительных плакатов.

Пироги. Затраты на изготовление пирогов планируется частично оплатить из гранта, а частично за счет спонсорской помощи.

Оценка результативности:

- Ветераны                                           10 человек

- Количество написанных статей      10

- Количество отснятых фильмов       5

- Количество оказанных услуг          25  услуг

- Привлеченные добровольцы           50 человек

- Партнёры                                           2

- Материалы, купленные за счет

спонсорских средств                         1000 руб.

- Отзывы                                               10

- Человеко-часы                                   160 часов

- Примерная стоимость услуг             4200 руб.